娄底市中心医院

采购文件

项目名称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目桩基超前钻探服务

二〇二六年八月

第一章 投标邀请

娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目桩基超前钻探服务进行医院院内议价方式采购，将事项公告如下：

- 项目名称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目桩基超前钻探服务

- 二、采购方式：医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

本工程地质勘察服务项目单价包干上限控制价为：土层砂砾层70.00元/米，岩层145.00元/米，投标报价超过上限控制价的，其投标无效。具体工作量以现场实际完成并经甲方签证确认为准。该包干单价包含人工工资、报告编制费、机械设备费、材料费、水电费、运输费、管理费、利润、税费等所有费用，在合同履行期间不因人、材、机市场价格波动及政策文件、税金变化作任何调整。最终金额以现场实际完成并经甲方签证确认的工作量乘以合同约定单价为准。

招标人在勘察人提交经审核合格的正式勘察成果报告后30个工作日内，双方完成工作量签证及费用结算，招标人在结算完成之日起 30 个工作日内向勘察人支付至结算总价的90%；剩余10%待桩基施工完毕检测合格后 30 个工作日内一次性无息付清。

成果交付形式和标准详见“合同 第三条”。

三、投标人资格要求（满足以下全部）

1.基本资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。

2.特定资质：本项目根据地勘报告显示，确实存在岩溶风险，且医院项目对勘察精度要求高，场地复杂，三面紧邻既有建筑，故要求投标人具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合资质甲级。

3.项目负责人要求：拟派项目负责人须具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且为本单位在职人员（提供近三个月社保缴纳证明）。

4.业绩要求：近三年（自2023年1月1日至今）至少具有1项类似公共建筑（特别是医院、学校或精密设备厂房）改扩建项目的地质勘察业绩。

5.联合体限制：本项目不接受联合体投标。

6. 安全生产资质：拟派项目负责人及现场作业人员需持有安全生产考核合格证明；勘察人需具备健全的安全生产管理制度，近3年无重大安全生产事故记录。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年 9月 4日（星期五）上午9点整

2、开标地点：娄底市中心医院建设管理科办公室

五、采购人地址和联系方法：

1、采购人名称：娄底市中心医院

2、联系人及联系方式：聂东庚 13873869596

3、采购人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院

六、投标须知

1、否决投标的情形：

1.1 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.2 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.3 评标委员会认定投标报价明显低于成本，且投标人不能合理说明或提供证明材料证明其报价合理性的；

1.4 投标人未按照要求出席开标会的；

1.5 投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.6 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

2.1 投标截止时间止，投标人少于3家的；

2.2 经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

第二章 采购需求

一、项目概况

1 、项目名称

娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目桩基超前钻探服务

2、 项目背景

因本项目三面紧邻既有建筑物，地质条件复杂，为准确掌握桩基持力层深度、规避地质风险、合理控制工程造价，经与设计单位协商一致，先行实施桩前超前钻探。

3、项目地点：娄底市中心医院医疗区内

二、 勘察任务与技术要求

中标单位需完全响应以下标准及任务要求：

1、国家强制规范：《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版)；

2本次勘察以附件《桩基数量施工图》（娄底市城市建筑设计有限公司，2026年8月13日出具）桩基数量（18个）及内容为准。

三、 投标人资格要求（满足以下全部）

1.基本资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。

2.特定资质：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合资质甲级。

3.项目负责人要求：拟派项目负责人须具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且为本单位在职人员（提供近三个月社保缴纳证明）。

4.业绩要求：近三年（自2023年1月1日至今）至少具有1项类似公共建筑（特别是医院、学校或精密设备厂房）改扩建项目的地质勘察业绩。

5.联合体限制：本项目不接受联合体投标。

6. 安全生产资质：拟派项目负责人及现场作业人员需持有安全生产考核合格证明；勘察人需具备健全的安全生产管理制度，近3年无重大安全生产事故记录。

四、 成果交付与技术标准

1.成果内容：提供真实、准确且符合技术标准、满足各专业工程设计与施工需要的勘察成果报告，形式为电子文档一份、纸质文档一式捌份。

2.勘察成果报告应包含但不限于以下内容：

（1）工程概况及勘察目的；

（2）勘察方法与工作量；

（3）场地工程地质条件（地层岩性、地质构造、岩溶发育情况等）；

（4）各桩位钻孔柱状图及岩芯照片；

（5）岩溶发育评价及桩基持力层建议；

（6）桩基设计参数建议（桩长、桩径、持力层标高、单桩承载力等）；

（7）施工注意事项及建议。

3.勘察成果报告须经供应方技术负责人审核签字并加盖单位公章及注册岩土工程师执业印章后方可交付。

五、 工期与服务要求

1.勘察期限为18个日历天，自合同签订且招标人通知勘察人进场之日起至勘察人完成外业勘探、室内试验并提交符合本合同约定的正式勘察报告之日止。

2.现场作业要求：

（1）严格遵守三甲医院院感防控及安全生产管理规定，采取低噪音、防尘措施，严禁干扰正常医疗秩序。

（2）勘察孔封堵及场地恢复需达到院方的验收标准。

（3）勘察人需编制《专项安全生产方案》报院方备案，配备专职安全员，作业人员全程佩戴安全防护装备，严禁违规操作；若因安全问题干扰医疗秩序，院方有权责令停工整改，详见“第三章 合同 第六条 甲方、乙方责任”。

六、文件效力说明

本采购文件及其后续签订的合同，构成对附件勘察任务书（即《桩基数量施工图》的补充与修正。如附件勘察任务书（即《桩基数量施工图》中的计划日期、表述与本采购文件存在不一致的，一律以本采购文件及正式合同为准。

- 本采购文件由甲方负责解释，解释应遵循公平合理原则，不得违反法律法规强制性规定。

- 第三章 合同

建设工程勘察合同

（岩土工程勘察·超前钻探）

工 程 名 称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目桩基超前钻探服务

工 程 地 点：娄底市娄星区长青中街

合 同 编 号：

勘察证书等级：综合甲级

发  包  人：娄底市中心医院

勘  察  人：

签 订 日 期：2026年   月   日

甲方（甲方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：聂东庚

联系电话：13873869596

乙方（乙方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过医院院内议价方式采购“娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目桩基超前钻探服务”，乙方为中标/中选供应商。因本项目三面紧邻既有建筑物，地质条件复杂，为准确掌握桩基持力层深度、规避地质风险、合理控制工程造价，经与设计单位协商一致，先行实施桩前超前钻探。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方在平等自愿基础上就桩基超前钻探服务相关事宜充分协商一致，签订本合同条款，以资共同遵守。

- 第一条 工程概况

1.1 工程名称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目桩基超前钻探服务。

1.2工程建设地点：娄底市娄星区长青中街51号。

1.3 工程规模、特征：本项目为资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目，场地三面紧邻既有建筑物，施工环境复杂，需采用桩基础。为确保桩基安全性及经济性，经与设计单位商定，先行开展桩前超前钻探（试桩），以准确查明桩端基岩性状及溶洞分布，为最终确定18根桩基的有效持力层深度及工程造价提供实证依据。

1.4 工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.4.1 按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）、《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008及《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011的有关规定执行；

1.4.2 查明拟建场区桩端基岩性状、岩溶发育情况（溶洞位置、大小、充填物等），提交符合技术标准、满足各专业工程设计与施工需要的勘察成果报告；

1.4.3 每根桩的超前钻孔数量、孔深应满足设计及规范要求，具体以设计单位确认的勘察任务书（即《桩基数量施工图》）要求为准。

1.5 预计勘察工作量：本项目共计18根旋挖成孔灌注桩的桩基施工超前钻探勘察。预计主要工作量为桩基探溶（土层）若干米、桩基探溶（岩层）若干米，具体工作量以现场实际为准。

- 第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。因本项目三面紧邻建筑物，甲方应特别提供邻近建筑物的基础型式、埋深及周边地下设施详图。

2.5 甲方不能提供上述资料的，由乙方自行收集。

第三条 勘察成果交付

3.1 乙方完成勘察后，应向甲方提交真实、准确且符合技术标准、满足各专业工程设计与施工需要的勘察成果报告，形式为电子文档一份、纸质文档一式捌份。

3.2  勘察成果报告应包含但不限于以下内容：

3.2.1 工程概况及勘察目的；

3.2.2 勘察方法与工作量；

3.2.3 场地工程地质条件（地层岩性、地质构造、岩溶发育情况等）；

3.2.4 各桩位钻孔柱状图及岩芯照片；

3.2.5 岩溶发育评价及桩基持力层建议；

3.2.6 桩基设计参数建议（桩长、桩径、持力层标高、单桩承载力等）；

3.2.7 施工注意事项及建议。

3.3 勘察成果报告须经乙方技术负责人审核签字并加盖单位公章及注册岩土工程师执业印章后方可交付。

3.4 如因乙方提交的勘察成果报告不真实、不准确、不完整、不符合技术标准、不能满足各专业工程设计与施工需要，乙方应在甲方书面通知后3日内无偿重新勘察、补充完善勘察成果直至达到合同约定标准，乙方应承担甲方因此造成的全部经济损失；因返工造成的工期延误，乙方应按第11.2条承担逾期违约责任。

第四条 勘察期限

4.1 勘察期限为18个日历天，自合同签订且甲方通知乙方进场之日起至乙方完成外业勘探、室内试验并提交符合本合同约定的正式勘察报告之日止。

4.2 遇下列情形经甲方书面确认后，勘察期限可顺延：

4.2.1 设计变更或工作量变化；

4.2.2 甲方未按本合同约定提交资料或提供现场条件；

4.2.3 不可抗力（含自然灾害、疫情、政府行为等）；

4.2.4 非乙方原因造成的停工、窝工；

4.2.5 因邻近建筑物安全需要，经甲方同意采取的额外防护措施导致工期增加。

4.3 乙方应在上述情形发生后3个工作日内向甲方提交书面延期申请，逾期未提交的，视为放弃顺延权利。

- 第五条 合同价款、结算方式及支付

5.1 本合同服务费实行单价包干，包干单价为：土层____元/米，岩层____元/米。具体工作量以现场实际完成并经甲方签证确认为准。该包干单价包含人工工资、报告编制费、机械设备费、材料费、水电费、运输费、管理费、利润、税费等所有费用，在合同履行期间不因人、材、机市场价格波动及政策文件、税金变化作任何调整。

5.2 本工程服务费最终金额以现场实际完成并经甲方签证确认的工作量乘以本合同约定单价为准。

5.3 付款方式：乙方提交经审核合格的正式勘察成果报告后30个工作日内，双方完成工作量签证及费用结算，甲方在结算完成之日起30 个工作日内向乙方支付至结算总价的90%；剩余10%待桩基施工完毕检测合格后 30 个工作日内一次性无息付清。

5.4 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付款项。乙方指定收款银行账户的开户名：                    ；开户银行：                   ；账号：                        。

5.5 乙方应在甲方付款前，向甲方提供以乙方名义开具的价税合计金额与本合同结算总价等额的增值税普通发票；如乙方未按前述约定及时提供发票，甲方有权拒绝付款且不视为逾期付款，由此产生的责任均由乙方自行承担。

第六条 甲方、乙方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按本合同约定提供文件资料。

6.1.2 为乙方提供并解决勘察现场所需的水、电接入点，由此产生的费用由甲方承担。

6.1.3 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应告知乙方，由乙方按国家有关规定对其指派参与危险作业的现场人员进行保健防护。

6.1.4 勘察过程中的任务变更，经与甲方办理书面变更手续后，甲方应按实际发生且经过甲方签证确认的工作量支付勘察费。任何口头变更均不作为结算依据。

6.1.5 甲方仅可将勘察成果用于本项目设计、施工、审批及相关用途，未经乙方书面同意，不得向与本项目无关的第三方提供或用于其他项目。

6.1.6 甲方发现乙方未遵守本合同安全生产、噪音控制等约定，甲方有权责令乙方停工整改，乙方应在甲方通知的整改期限内完成整改，由此造成的工期延误损失由乙方承担；乙方拒不整改或逾期3日未完成整改，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担违约责任。

6.2 乙方责任

6.2.1 乙方应具备与本工程相适应的勘察资质，提供例如营业执照、资质证书、项目负责人注册执业证书等复印件（加盖公章）。

6.2.2 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，在本合同规定的时间内提交符合合同约定的勘察成果报告，并对其真实性、准确性、完整性负责。

6.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报甲方审批同意后方可实施。勘察过程中如需修改方案，应提前书面报甲方批准。

6.2.4 严格遵守三甲医院院感防控及安全生产管理规定，采取低噪音、防尘措施，严禁干扰正常医疗秩序。因本项目三面紧邻既有建筑物，乙方应制定专项安全施工方案及邻近建筑物保护方案，报甲方审批。乙方应采取有效措施确保邻近建筑物安全。

6.2.5 乙方应自行负责勘察现场的安全生产管理，配备专职安全员，作业人员全程佩戴安全防护装备，为现场作业人员购买工伤保险及意外伤害保险，承担勘察过程中的全部安全生产责任。

6.2.6 乙方不得将本合同项下的勘察任务转包或违法分包。

6.2.7 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

6.2.8 应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担有关资料保密义务。

6.2.9 乙方应在勘察工作完成后及时清场，勘察孔封堵及场地恢复需达到甲方的验收标准，由此产生的费用由乙方承担。

6.2.10 如因乙方原因导致勘察成果不合格需返工的，返工费用由乙方自行承担，甲方不再另行支付费用。

- 第七条 廉洁条款

7.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

7.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

第八条 风险承担与保险

8.1 乙方在履行本合同过程中发生的一切安全事故（包括但不限于人员伤亡、设备损坏、第三者损害等），给甲方、乙方及第三人造成损害，均由乙方负责处理并承担全部损失。

8.2 乙方应在进场前为其人员、设备及第三者责任购买足额保险（包括但不限于工伤保险、意外伤害保险、建筑工程一切险或公众责任险），并向甲方提供保险凭证复印件。未购买保险或保险不足额的部分，由乙方自行承担。

8.3 如甲方因乙方服务等原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

- 第九条 通知与送达

- 9.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

9.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

9.2.1 甲方的联系地址：娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院建设管理科，联系人：聂东庚，联系电话： 13873869596 ，邮箱地址：/，或微信号： 13873869596 。

9.2.2 乙方的联系地址：                            ，联系人：         ， 联系电话：              ，邮箱地址：      ，或微信号：     。

9.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

9.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

- 第十条 合同的变更、解除

10.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

10.2  乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权单方解除合同：

10.2.1 乙方逾期 3 日仍不能向甲方交付正式勘察报告；

10.2.2 乙方交付的正式勘察报告质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准，且未在本合同约定时间内补充完善；

10.2.3 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

10.2.4 乙方逾期 3 日未完成整改；

10.2.5 因乙方提交的勘察成果报告存在重大错误或遗漏，导致桩基设计失误、施工返工或工程质量事故的；

10.2.6 其他根本违约的情形。

- 第十一条 违约责任

11.1 由于乙方原因未按合同约定时间提交正式勘察报告或未完成报告补充完善的或未按时完成整改的，除应赔偿甲方因此造成的全部经济损失外，每逾期一日，向甲方支付违约金200元。

11.2 因乙方安全生产违规导致工期延误的，除应赔偿甲方因此造成的全部经济损失外，每逾期一日，向甲方支付违约金200元。

- 11.3 如乙方单方解除合同或甲方因10.2情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失（包括但不限于工程返工费、工期延误损失、第三方索赔等），并向甲方支付违约金15000元。

11.4 因本合同10.2.2、10.2.3、10.2.5情形导致甲方解除合同的，乙方除应按11.3约定承担违约责任外，还应返还向甲方收取的全部服务费用。

11.5 乙方违反保密义务的，除应赔偿甲方因此造成的全部经济损失外，还向甲方支付违约金5000元。

11.6 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金5000元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

11.7 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

第十二条 不可抗力

12.1 因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的，受影响一方应在不可抗力事件发生后3个工作日内书面通知对方，并在2日内提供相关证明材料。

12.2 因不可抗力导致的损失，双方各自承担自有财产损失，双方互不承担违约责任。但因乙方未及时采取减损措施导致损失扩大的部分，由乙方承担。

- 第十三条 争议解决

本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十四条 附则

14.1本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致另行签订补充协议。

14.2本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

14.3 本合同附件包括：

（1）勘察任务委托书及技术要求；

（2）勘察方案（含安全施工方案、邻近建筑物保护方案）；

（3）勘察工作量及费用预算表；

（4）乙方资质证书及主要技术人员名单；

（5）安全生产协议书；

（6）知识产权及保密协议

14.4本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院       乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：    年   月   日